## Ciclo de vida
No. | Etapa proceso | Actividad Journey | Dolor/Riesgo Detectado | Necesidad | Descripción | Oportunidades de Mejora | Entregables
| Transversal | Transversal |  |  |  | Realizar capacitaciones a todos los equipos que participan en este proceso.
1 | Descubrimiento | Identificación de dolores, definción del problema e idaeación. | En muchos casos nos saltamos esta etapa |  | Descubrimiento de dolores, situaciones de mejora a identificar y analizar TIEMPO MÍNIMO: 2 semanas LINEAMIENTO: *En caso de no contar con tiempo de anticipación requerido se debe negociar apoyo o entregables de la etapa. *Lineamiento: la Prioridad para activar estas etapas desde los OKR's Estratégico- Táctico. *No se activa célula sin la activación de esta etapa | 1) Definición y homologación de Entregables de etapa de descubrimiento 2) Construcción lineamientos. 3) Capacitación o pieza de socilaización con líderes de procesos y áreas. | Entregables del descubrimiento * Dolores de usuario final/clientes o equipos de trabajo *Objetivos de negocio que se desean lograr * Indicadores de éxito (métricas) de la célula - okr's *Propuesta de valor * Journey o proceso ASIS/TOBE *Alienación con OKR's estratégicos o tácticos (si aplica) *Concepto de solución -concepto.
| Descubrimiento | Etapa de descubrimiento |  | Aclarar esquema de seguimiento de las métricas autogestionada por las células |  | Revisión seguimiento métricas de valor, cómo evalúan progreso desde la célula y qué acompañamiento se la desde el equipo de proceso. Deberían estar alineadas con OKR's de las células | Esquema de seguimiento y medicion de indicadores
| Transversal | Transversal | Capacidades de los PO's |  | Lineamiento: Capacidad del PO mínimo 50% de dedicación dependiendo disponibilidad del equipo) *Se debe nombrar a roles: PO | Luego del descubrimiento el líder del proceos o del área a transformar debe nombrar al PO y se le debe notificar/capacitar para que pueda activar el caso de negocio | Activación de caso de negocio
2 | Descubrimiento |  |  | ¿Cuándo debería darse el caso de negocio? | Definición Lineamientos: *Gestión Presupuesto: responsabilidad del PO Lineamiento: *Se debe capacitar al PO con las responsabildiades de construccion, refinamiento y seguimiento de caso de negocio y acompañamiento a presupuesto. Esta informacíon se le comparte al PO en on boarding | Construir caso de negocio inicial y definir cómo hacer seguimiento al presupuesto, alinear con equipo financiero para construir caso preliminar con la información obtenida del descubrimiento | Caso de negocio inicial con equipo financiero que tenga en cuenta inception inciial
2 | Descubrimiento | Validar capacidad/ expertiz y realizar estimación preliminar |  | Cómo se dan las estimaciones en la fábrica y qué ocurre para el caso de demanda S O M | Estimar necesdades técnicas para el desarrollo de concepto solución. Caso muy particular para clientes en Summa se activa célula Lineamientos: Para todos los casos en este punto se define un líder técnico antes de arrancar Inception y realizar estimaciones |  | Lider técnico nombrado y estimaciones definidas
3 | Diseño | Inception | Célula de clientes que no conocen la metodologías o tienen diferentes tipos de niveles de madurez. |  | Célula Cliente: Clientes que solicitan necesidad de software a través de demanda de tallas L y XL (demandas de mucha incertidumbre que requieren mínimo de 3 mesesa mas, presupuestos definidos) | 4) Capacitación a los clientes para madurez metodologica y participación de esta iniciativa: LINEAMIENTOS: Capacitación y construcción con equipos de terceros, se requiere de la definición de líder técnico desde Fábrica. La metodología de estas células deben contar con el gobierno metodológico Summa. *PO de una célula de clientes sea del cliente.
3 | Diseño | Inception | Esta etapa dentro y fuera de Summa no se realiza con toda la rigurosidad o se encuentra estandarizada para todos los proyectos. |  | Células Summa: *Participación: Equipo de célula interno identificado previamente para el "proyecto o iniciativa" *Refinamiento de objetivos de negocios identificados en etapa de descubrimiento. TIEMPO MÍNIMO: 1 SEMANA? | Aclarar lineamientos frente entregables acordatos y participantes del inception | ENTREGABLES DEL INCEPTION: *Definición MVP *Roadmap solucion: User Story Map (Release plan) *Refinamiento objetivos de negocio y métricas * Acuerdo de equipo: DOD, DOR, condiciones de ls eventos, ceremonios, pivote, duración sprints, definición stakeholders, entre otros
3 | Diseño | Inception | No hay claridad de esta responsabilidad | ¿Quién facilita un inception? Metodología a utilizar en espacio |  | 5) Definición responable de ejecutar el inception: *Sugerencia de preparación previa del espacio para activar a los participatnes. | Ejecuta Inception el equio de proyectos Summa. Responsabilidad del Agile Coach
3.2 | Transversal | Transversal | Mayor claridad de roles y responsabilidades en Summa | ¿Cómo activar y madurar el rol de PO's en Summa) |  | 6) Refuerzo a PO's en conocimiento, buenas prácticas, habilidades blandas (liderazgo, comm asertiva, negociación) experiencias pasadas, canales de comunicación entre PO's. | 1) Entrenamientos con PO's nuevos 2) Espacios para todo los PO's Summa para fortalecer conocimiento 3) Capacitación de HU desde distrito digital- completada 4) Evluación conocimiento e identificar en qué seguir reforzando
3.2 |  |  | Madurez metodológica |  |  | 7)Identificar a través de espacio de converación con PO's qué ven u opinan frente al establecimiento de MVP's, metodología, cambios de alcance, HU's, etc
4 | Diseño | Realizar estimación de la solución y factibilidad técnica |  | ¿Cuándo se realiza prefactibilidad y estimación de la solución? |  | Lineamiento: * Para demandas o solicitudes Nivel1 (1/ 2 meses dsllo) y Nivel 2 (2/3 meses dsllo), con el descubrimiento o entendimietno del requerimiento del cliente se puede realizar estimación * Para demandas talla 3 y 4, se debe realizar un inception para generar estimación. Nivel 3: incertidumbre alta, la app podría tener varías iteraciones para entrega. Nivel 4: solicitud totalmente desconocida o nueva para el equipo de desarrollo y deba ser analizado por expertos externos con soluciones | Definición costos desde el aspecto técnico, equipo de desarrollo requerido
5 | Definición Funcional | Taller de Arquitectura | R2. Desconocimiento arquitecturas de referencia para desarrollo (Arquitectura base no correcta) |  | Participantes: Equipo de Arquitectura Soluciones & Devops, SCRUM Master, PO - Interesados y Stakeholers, Líder de Desarrollo, Equipo de ciberseguridad para análisis preliminares de la aplicación *Acorde a proyecto: Arq Integraciones, Datos, Redes Insumos para espacio: Inception, Definición MVP - Roadmap (User Story map), Recorrido de Descubrimiento, Journey del usuario, dolores, Entregables fase descubrimiento y diseño. Número de usuarios, revisiones legales | 8) Definición de entregables y acuerdo para el taller de Arquitectura. Lineamientos: *Se debe garantizar espacio de encuadre con equipo de arquitectura para entendimiento de entregables descubrimiento e inception. Lineamientos: Se tienen en cuenta arquitecturas de referencias para el taller de arqutiectura. Si no se genera el taller de arquitectura no arranca la célula. Si no se realiza taller de arquitectura no se puede dar inicio al desarrollo de la célula. | Entregables: Riesgos Técnicos Riesgos no Técnicos Escenarios Diagrama - Documento de Arquitectura Drivers de Arquitectura DOD Lineamientos de seguridad para la célula
|  | Taller de Arquitectura | R2. Desconocimiento arquitecturas de referencia para desarrollo (Arquitectura base no correcta) |  |  | Preguntas bases para identificar posibles restricciones a considerar en el taller de arqtuiectura | Entregable: Documetno con puntos claves insumo para el taller
5 | Definición Funcional | Taller de Arquitectura | R2. Desconocimiento arquitecturas de referencia para desarrollo (Arquitectura base no correcta) |  |  | 9) Código pre hecho con base a las arquitectura de referencia, que los desarrolladores puedan tomar o mercar en librerías, como coco de arquitectura para que empiecen a generar líneas de código - Código pre hecho, ej: elementos que siempre se hacen igual: - Cómo se conectan a BD - Esquemas de autenticación con DA, (B2C con angular) | Biblioteca código pre hecho
10 | Transversal |  |  | Para agilizar las etapas de despliegues y set up | Construir catalogo o biblioteca de componentes listos de los artefactos más comunes (frontend en angular, azure function, etc) - Crearlo como proyectos ejemplos tipo: PROYECTO ARQUITECTURA DEVOPS | 18) Construir Biblioteca para consumo de artefactos constuída con Devops : pipelines | Creación de repositorios o bibliotecas en Azure Devops con artefactos comunes Actualización de los componentes creados en wiki
6 | Definición Funcional | Taller de Diseño de Producto (Mock ups y prototipos), capa de datos, entre otros. |  | ¿Cómo activar el diseño UX de la solución desde el inicio? | Participantes: Experto UX, Equipo de célula, Comunicaciones Summa. | Se activa en línea con etapa de arquitectura y si requiere experise adicional se contrata con proveedores externos (UX) No es llave de entrada para activar la célula. Acciones que queden pendiente de esta etapa se incluyen al backlog del sprint | ¿qué entregables genera? *Mock ups *Diesño de base de datos *Componentes del front de la solución definidos.
7 | SET UP | On Bording equipo célula SPRINT 0 | R5. Falta de madurez metodológica y gestión del conocimiento no garantizada. |  | KICK OFF DE CÉLULA: *Aclarar condiciones de células y acuerdos con clientes desde el momento 0 *Definir dedicaciones, acompañamiento, costos de célula - Líderes de proyectos. *Alineación entre PO's y Stakeholders en un momento de inicio. *Socialización/Conocimiento de proceso y TOBE o idea de solución/ deseable que se necesita. | 12) Aclarar y homologar cuáles son las actividades y qué se espera de esta etapa | Definir claramente qué se espera de esta etapa sobre todo para proyectos que estan por esta etapa: slease, etnre otros.
8 | SET UP | Preparación Set up/ Sprint 0 | No se tiene en cuenta o programa capacidad del devops |  | Acompañamiento clave de equipo Devops | 10) Hay que mapear el recurso de DEVOPS en la céula y participar en la dinámica de dailys, planning y demás eventos, según demanda. IDENTIFICACIÓN DESDE UN INICIO COMO EQUIPO A DEVOPS | Actualizar actividades de célula y lineamientos para incluir estas actividades de set up como backlog *Activación a Edwin Giraldo . Diego Nicolas Rojas
9 | SET UP | Preparación Set up/ Sprint 0 |  | Homologar práctica de Set up, líderes técnicos deberían coordinar etapa con apoyo de SCRUM y equipo Devops. ¿Cuándo Involucrar equipo Devops ? | Actividad liderada por líder técnico, puede recibir apoyo del SCRUM MASTER para movilizar equipo. Requiere acompañamiento clave de Devops. Incluye: *Preparación de ambientes, entrega de usuarios, contraseñas, vpn. *Accesos a equipo de desarrollo, usuarios de pruebas, entregar repostiorios para backup. *Todo lo que requiere el equipo de desarrollo para poder iniciar rapidamente con la construcción. | 11) Checklist de actividades Devops que deben adaptarse a partir de la arquitectura definida del proceso: En ambiente de test, se debene definir actividades: *Grupo de recursos en calidad *Pipelines iniciales *Bases de datos *Permisos a desarrolaldores en Devops | Checklist de actividades Devops que puedan ser personalizables a la arquitectura del proyecto con actividades por defecto. Estas actividades deberían mapearse como Enablers en los backlog del Sprint. * Se conecta con actividad de documentación pipeline Criterio de Aceptación: Revisión del entregable Ana, Sebas Edwin
10 | Desarrollo | Celebración de ceremonias Ágiles en Sprints acordados según MVP's/releases planeados | R1. Errores en código de desarrollo que podrían ocasionar falla del procesamiento, generación de datos incorrectos o mal funcionamiento de la solución. | ¿Qué buenas prácticas permiten optimizar los tiempos de desarrollo durante el sprint? |  | 12) Incluir práctica de CO- REVIEWS Revisión de lineamientos de código por co equiperos equipo desarrollo
9 | Desarrollo |  |  |  |  | 13) Proceso de Calidad: Definir proceso de calidad en Summa, definir entregables, formatos, en qué herramientas o repositorio. Proceso automatizados de código. | Actualmente esta tercerizado y seguirá así para revisión con equipo de QA's
9 | Desarrollo |  | R4. Uso no autorizado del codigo fuente , robo del codigo fuente |  |  | 14) Contar con lineamientos de seguridad claros en etapa de desarrollo - Definidos desde la etapa de arquitectura
| Desarrollo | Pruebas integrales | Los criterios de aceptación a veces no son claros para el QA, también se entrega el desarrollo con atraso y no se logra cumplir con las pruebas en el Sprint |  |  | 21) Proceso de Pruebas: Evolucionar proceso de pruebas, definirlo, documentarlo, incluir formatos, entregables, Revisar como la células validan entregas, basadas en DOD claros y escenarios de prueba. Ciclo de formación para que los desarrolladores sepan como hacer pruebas al código | RELACIONADO CON PROCESO DE CALIDAD - duplicado
| Pruebas integrales |  |  |  |  | 22) DEFINIR LINEAMIENTOS: Inlcuir escenarios de pruebas que deban ser validados antes de las review para cumplimiento de características (lo que queremos que pase y posibles errores)
| Pruebas integrales |  |  |  |  | 23) A/B Testing: habilitan características a segmentos de usuarios para garantizar salidas controladas de funcionalidades, ayuda a probar hipótesis.
11 | Desarrollo | Planeación actividad de despliegue |  | ¿Qué buenas prácticas permiten optimizar los despliegues y salidas de releases? ¿Cuándo se deben vincular el equipo devops a las células? | Siempre que se vaya a realizar refinamiento o posible despliegue Crear pipelines CI (Integración continua - revisión de calidad del código, compila, guarda, pruebas automatizadas, proceso de calidad, imagenes de docker si es necesario para subir en repositorio de información, análisis código estático - SONAR, análisis de librería, seguridad de imágenes en Docker (en proceso de implementación)- CD | 17) Realizar acuerdos con equipo DEVOPS. Si en el desarrollo se realizan ajustes a las ARQUITECTURAS (Definición entre líder técnico y arquitecto) Se deberá incluir en el backlog actividades de ajustes a historias DEVOPS. | Actualizar actividades de célula y tener en cuenta como lineamientos incluir posibles historias que se detecten para actualizar pipelines u otros componentes que se deban ajustar para despliegue.
12 | Despliegue |  |  |  |  | 19) Lineamiento para activar DEVOPS en despliegues. | Definir como mínimo un sprint antes la activación del despliegue para preparar revisiones y verificaciones desde la célula Oficializar con prácticas de células, garantizar en refinamiento antes de la planning si se debe citar al equipo de Devops
| Despliegue |  |  |  | CONOZCA EQUIPO SCRUM | Cómo gestionar o aumentar la capacidad de los DEVOPS por la cantidad de célua | Revisión con Edwin
13 | Despliegue |  |  |  | Utilización de pipelines base | 20) Actualización documentación de lineamientos para creación Pipelines | Actualización en wiki Validación con Ana L.
14 | Despliegue |  | Mucho tiempo en despliegue Dependencia de un rol puntual en el equipo |  | Revisión e identificación de componentes de infraesturcutras requeridos para aprovisionar | 20) Cuándo Involucrar equipo Infra (Recursos Infra para creación manual de ambientes en producción) Activación: Henry Urrea - Juan David Arroyave (Intergrupo) para activar en planning sprint previo al despliegue. Y realizar el caso en Emma. Sustentar necesidad y capacida requerida | Al menos un sprint antes activarlos: *Generar correo con plantilla para solicitud de recursos - Plantilla predefinida en wiki - Revisar con Henry, validar caso en Emma Crear formulario en Emma. ANS pendiente de definir.
19 | Transversal |  |  |  | Alineación con operación de infraestructura | ETAPA DESPLIEGUE: Revisión de actividades recurrentes y atención de incidentes con Intergrupo y Henry U. para incluirlos dentro de sus seguimientos. Ejemplo: *Adminsitración de componentes recurrentes como Azure B2C (Habilita logueo general). Requiere actividades recurrentes como: *Renovación de claves -Cuántas aplicaciones utilizan B2C, a qué apuntan, cómo funciona. Agregarlo a operación de Intergrupo. - Intergrupo este pendiente de fecha de vencimiento y se actúe antes de.
20 | Despliegue | Activar etapa de despliegue a producción | R7. Problemas en la operación y/o soporte inoportuno, debido a desarrollos o soluciones fuera del proceso de software definido por Summa | Se debe planear con anticipación | Al menos con un sprint de anticipación preparar el despliegue a producción | Definir lineamiento para que se empiecen a preparar despliegue a producción y activar al equipo de Devops - INFRA según lo que se requiera o detecte, cómo participan | Identificar necesidades según volumen de desarrollo / Actualizar procedimiento. 1 sprint previo al despliegue
21 | Despliegue | Activar etapa de despliegue a producción | R7. Problemas en la operación y/o soporte inoportuno, debido a desarrollos o soluciones fuera del proceso de software definido por Summa | Se debe planear con anticipación |  | *Definir check list de paso a producción con tareas de Devops, plataforma, líder tecnico, ciberseguridad. Para solicitud de recursos: Tareas en backlog se registren un sprint antes del sprint de despliegue. Refinamiento del despliegue. * Activiación equipo Infra en planning del sprint que se solicite despliegue (para generar claridad a la asignación y recursos requeridos) * Activación equipo Devops en planning previa al despliegue * Creación caso Emma para creación de recursos un sprint antes de salida a producción. *Planear meeting con equipo de INFRA para entendimiento de solicitud. (definir durante la planning) *Las siguientes actividades dependen de los recursos que se requiera. | Check list de paso a producción con tareas de Devops
22 | Despliegue | Activar etapa de despliegue a producción | R7. Problemas en la operación y/o soporte inoportuno, debido a desarrollos o soluciones fuera del proceso de software definido por Summa | Se debe planear con anticipación | Crear pipelines de despliegue a producción - Fabrica + plataforma Creación de configuración de BD, Dominios, entre otros +plataforma Grupos de seguridad - gesitón de accesos Solicitar infraestructura y gestión de cobro- plataforma Solicitud Ventanas de mantenimiento (aplica si es una plataforma existente y se acuerda con usuarios momento de realizarlo) - Usuario Entrega a monitoreo - plataforma Comité de cambios Aprobación de usuario final para despliegue | 26) Definir lineamiento para componentes adicionales en el despliegue: *Variables de entorno *Recursos adicionales. Despliegue con componentes adicionales a los parámetros normales definidos desde el SET UP en la revisión de arquitectura. | Actualizar actividades de célula y tener en cuenta como lineamientos incluir posibles historias que se detecten para incluir componentes detectados al solicitar despliegue
23 | Despliegue | Gestión Recursos requeridos para el despliegue - Infraestructura | R7. Problemas en la operación y/o soporte inoportuno, debido a desarrollos o soluciones fuera del proceso de software definido por Summa |  | Solicitud por correo * AWS - mayor dependencia del proveedor. -Solicitud Emma a través de correo con formato predefinido ANS - 4&5 días -Acuerdos de tiempos *AZURE - internamente con equipo de infra. | 27) Infra como código: Estabilizar un proceso de infra en QA Instrucción o código con necesidad para creación automática en la nube que requieres. *Definir qué artefactos se pueden provisionar *Reglas de despliegue *Se maneje con aprobaciones de despliegues Equipo de infra cree código de infraestructura que se va a trabajar.
24 | Despliegue |  |  |  |  | 28) Código puede hacer parte de la bilbioteca para facilitar la etapa y disminuimos de tiempos.
25 | Despliegue | Solicitar ventana de mtto | R7. Problemas en la operación y/o soporte inoportuno, debido a desarrollos o soluciones fuera del proceso de software definido por Summa |  | Activar ventanas de mtto con PO o líderes de negocio implicados en salida. Se debe especificar aplicaciones impactadas, descripción breve del cambio y tiempo solicitado. | Lineamiento para aprobación de ventanas - PO
26 | Despliegue | Certificación de ciberseguridad | R7. Problemas en la operación y/o soporte inoportuno, debido a desarrollos o soluciones fuera del proceso de software definido por Summa | ¿Cuándo activar al equipo de ciber? | Desarrollo con lineamientos de seguridad | Activación de hacking ético o análisis de vulnerabilidades. Se debe generar cuando la aplicación este casi listo. Cómo mínmo 2 sprint antes de la salida para programar análisis y resolver hallazgos | Por el tipo de aplicación se requiere hacking ético o análisis de vulnerabilidades
27 | Despliegue | Aprobación y validación comité de cambios | R7. Problemas en la operación y/o soporte inoportuno, debido a desarrollos o soluciones fuera del proceso de software definido por Summa |  | Presentar despliegue ante comité de cambios summa con debidos soportes | 32) Generar aprobaciones del comité de cambios desde AZURE DEVOPS | Optimizar alineación comité cambio - proceso fábrica de software
28 | Despliegue |  |  |  |  | 33) Prueba de concepto para alinear etapas del proceso de cambio y evidencias requeridas en HU o PBI de célula para garantizar trazabilidad | Revisión del proceso de cambio para alienar comité de cambio con proceso de fábrica de software- documentar
29 | Despliegue | Creación Infraestructura a producción |  |  | Lineamietos qué debería ocurrir en la actividad - alineado con check pasra paso a productivo | 34) Coordinación de esfuerzo acuerdos con equipo de plataforma y Devops *Definir dominio desde productivo en los pipelines - qué rol debería pedir el equipo Devops en productivo *Definición usuario de devops Test para modificar pipelines en productivo y QA. *Revisar con Edwin en ambiente de Producción, quien debe solicitarlo. | Lineamietos qué debería ocurrir en la actividad - alineado con check pasra paso a productivo
30 | Post implementación | Estabilizar artefacto en ambiente productivo - Aseguramiento Postimplementación | Salida a producción que generar fallos o errores - Dificultar al momento de revisar y análizar fallos en ambiente productivo. Sin generar accesos adicionales en producción. El equipo de desarrollo tiene control en AM Dsllo, QA | Apoyo o dependencia Infra para análisis de fallo. |  | 35) Investigar o establecer que tipo de análisis sin tener acceso a owner podría hacer el desarrollador o como tener mayor oportundiad con equipo Intergrupo/Infra. *Análisis de logs para mejorar la revisión de fallos en pasos a productivo. LINEAMIENTO: * Crear meeting con Juan David Arroyave o a quien él defina para espacio postimplementación para estabilización de aplicación. | Acuerdos de colaboracion para la célula para incluir en plannings para sprint de despliegue
31 | Entrega | Entrega Funcional Entrega Técnica | Como gestionar errores de procesos dado que no fueron correctamente mapedo o dientficiado |  | Entrega documento funcional Entrega de la aprobación del paso a producción del negocio Entrega Codigo Fuente. Explicación de la arquitectura definida Validar que exista el repositorio en GIT o Subversion para las iniciativas que apliquen | 38) Entrega técnica a equipo app corporativas y N1 mes CASO SUMMA: Entrega funcional a mesa proceso Casos tecnicos - entra a célula iterando. ENTIENDO LAS CAPACIDADES QUE SE NECESITAN
32 | Entrega | Entrega Mesa de Ayuda Proceso | Identificar errores y conocer claramente cómo gestionarlo con mesa |  | Para esta entrega se define periodo de estabilización de la salida a productivo Se debe programar una reunión con equipos de mesa donde se entregue la matriz de tipificación y sus componentes: Matriz de Tipificación, Grupo resolutor y grupos asociados a la solución. Errores tipos Entrega por lo menos dos semanas antes de la salida a producción para entrenamiento equipo mesa. | 39) Pendiente definir y aclarar con Rosita y equipo de Mesa la documentación, categorias errores comunes, grupos resolutores, etc. DOCUMENTAR | Revisió plantillas
33 | Transversal | Monitoreo proceso | Generación de valor y seguimiento del proceso. Visibilidad del desarrollo |  |  | 40) Tablero ´PBI para extraer información de proyectos. Incluye: revisión de avance en etapas del proceso para visualizacion de la etapa del proyecto (BPT fase 1 para extracción de la información) Aprobación de las etapas Quien construyó arquitectura. | 1. Garantizar que acuerdos metodológicos se cumplan: backlogs y artefactos 2. Construcción tablero Integraciones nomina by summa y snetwork - ok Actualización de campos definidos en Azure: Fechas releases, respos desde lo técnico, fucnional identificados en campos definidos.